## Harmonogram realizacji prac
Harmonogram realizacji prac
Pomieszczenie | Termin realizacji prac przygotowawczych |  | Termin realizacji prac demontażowych |  | Termin realizacji prac montażowych |  | Zakończenie prac | Uwagi
| Od | Do | Od | Do | Od | Do
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
320 + 320A | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | nie | Pion 17 i pion 18
229 + 228 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | nie
128 + 127 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | nie
23 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | nie
316 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | nie | Pion 19 i pion 60
219A + 219B | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | nie
129 + 130 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | nie
24 + 24A | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | nie
317 + 318+319+336 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | nie | Pion 20; pion 21; pion 22
220+221+222+223+237 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | nie
131+131A+139 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | nie
24+25+26+67 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | nie
321 + 322 + 323 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | nie | Pion 15 i pion 16
224 + 225 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | nie
226 + 227 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | nie
125 + 126 + 127 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | nie
22 + 22A | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | nie
337 + 338 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | nie | Pion 14
235 + 236 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | nie
132 + 133 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | nie
19 + 20 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | nie
301 kor. | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
308 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
310 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
311 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
312 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
313 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
314 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
315 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
316 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
317 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
318 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
319 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
320 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
321 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
322 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
323 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
336 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
337 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
338 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
341 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
309 kor. | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
320A | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
333 klatka sch. | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
340 kor. | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
341 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie

## Listy
Lista dat | Dni tygodnia | Sierpień 2018
Wybierz datę | - | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N
Brak prac | - |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2018-08-05
2018-08-01 | Środa | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-11 | 2018-08-12
2018-08-02 | Czwartek | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-18 | 2018-08-19
2018-08-03 | Piątek | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 2018-08-26
2018-08-04 | Sobota | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-08-31
2018-08-05 | Niedziela
2018-08-06 | Poniedziałek | 2018-08-20: Wrzesień 2018
2018-08-07 | Wtorek | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N
2018-08-08 | Środa | 2018-08-25: 2018-09-01; 2018-08-26: 2018-09-02
2018-08-09 | Czwartek | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09
2018-08-10 | Piątek | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16
2018-08-11 | Sobota | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23
2018-08-12 | Niedziela | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30
2018-08-13 | Poniedziałek
2018-08-14 | Wtorek | 2018-09-24: Październik 2018
2018-08-15 | Środa | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N
2018-08-16 | Czwartek | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2018-10-06 | 2018-10-07
2018-08-17 | Piątek | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-13 | 2018-10-14
2018-08-18 | Sobota | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-20 | 2018-10-21
2018-08-19 | Niedziela | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-21 | 2018-10-28
2018-08-20 | Poniedziałek | 2018-10-15: 2018-10-29; 2018-10-16: 1900-01-29; 2018-10-17: 2018-10-31
2018-08-21 | Wtorek
2018-08-22 | Środa
2018-08-23 | Czwartek
2018-08-24 | Piątek
2018-08-25 | Sobota
2018-08-26 | Niedziela
2018-08-27 | Poniedziałek
2018-08-28 | Wtorek
2018-08-29 | Środa
2018-08-30 | Czwartek
2018-08-31 | Piątek
2018-09-01 | Sobota
2018-09-02 | Niedziela
2018-09-03 | Poniedziałek
2018-09-04 | Wtorek
2018-09-05 | Środa
2018-09-06 | Czwartek
2018-09-07 | Piątek
2018-09-08 | Sobota
2018-09-09 | Niedziela
2018-09-10 | Poniedziałek
2018-09-11 | Wtorek
2018-09-12 | Środa
2018-09-13 | Czwartek
2018-09-14 | Piątek
2018-09-15 | Sobota
2018-09-16 | Niedziela
2018-09-17 | Poniedziałek
2018-09-18 | Wtorek
2018-09-19 | Środa
2018-09-20 | Czwartek
2018-09-21 | Piątek
2018-09-22 | Sobota
2018-09-23 | Niedziela
2018-09-24 | Poniedziałek
2018-09-25 | Wtorek
2018-09-26 | Środa
2018-09-27 | Czwartek
2018-09-28 | Piątek
2018-09-29 | Sobota
2018-09-30 | Niedziela
2018-10-01 | Poniedziałek
2018-10-02 | Wtorek
2018-10-03 | Środa
2018-10-04 | Czwartek
2018-10-05 | Piątek
2018-10-06 | Sobota
2018-10-07 | Niedziela
2018-10-08 | Poniedziałek
2018-10-09 | Wtorek
2018-10-10 | Środa
2018-10-11 | Czwartek
2018-10-12 | Piątek
2018-10-13 | Sobota
2018-10-14 | Niedziela
2018-10-15 | Poniedziałek
2018-10-16 | Wtorek
2018-10-17 | Środa
2018-10-18 | Czwartek
2018-10-19 | Piątek
2018-10-20 | Sobota
2018-10-21 | Niedziela
2018-10-22 | Poniedziałek
2018-10-23 | Wtorek
2018-10-24 | Środa
2018-10-25 | Czwartek
2018-10-26 | Piątek
2018-10-27 | Sobota
2018-10-28 | Niedziela
2018-10-29 | Poniedziałek
2018-10-30 | Wtorek
2018-10-31 | Środa