## Harmonogram realizacji prac
Harmonogram realizacji prac
Pomieszczenie | Termin realizacji prac przygotowawczych |  | Termin realizacji prac demontażowych |  | Termin realizacji prac montażowych |  | Zakończenie prac | Uwagi
| Od | Do | Od | Do | Od | Do
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
308+212+118+12 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | nie | Pion 48
308+212+118+12 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | nie | Pion 59
310 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | nie | Pion 301
311 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-09-05 | 2018-08-06 | nie | Pion 302
312+309 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | nie | Pion 303
216+143+39 |  |  | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | nie | Pion 1+2+3
314+315 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | nie | Pion 304
313 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | nie | Pion 305
218+137+31 |  |  | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-09-10 | 2018-09-11 |  | Pion 27
218+215+136+137+29+30 |  |  | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 |  | Pion 26
216+214+135+28 |  |  | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 |  | Pion 25
333+341+294+295 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | nie | Pion 58
196+148+63+95 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | nie | Pion 58
214+134+142+27+41 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | nie | Pion 24+23
214+121+122+123+14+15+16 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | nie | Pion 9+10+11
214+17+18 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | nie | Pion 12+13
213A+119+13A |  |  | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-09-20 | 2018-09-21 |  | Pion 4
213+120+13 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-09-21 | 2018-09-24 | nie | Pion 5+6+7+8
56 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | nie | Pion 56
301+302+149+66 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | nie | Pion 49
45 | Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | nie | Pion 49
| Wybierz datę | Wybierz datę | 2018-08-16 | 43328 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | nie
301 kor. | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
308 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
310 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
311 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
312 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
313 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
314 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
315 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
316 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
317 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
318 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
319 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
320 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
321 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
322 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
323 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
336 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
337 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
338 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
341 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
309 kor. | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
320A | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
333 klatka sch. | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
340 kor. | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie
341 | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | Wybierz datę | nie

## Listy
Lista dat | Dni tygodnia | Sierpień 2018
Wybierz datę | - | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N
Brak prac | - |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2018-08-05
2018-08-01 | Środa | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-11 | 2018-08-12
2018-08-02 | Czwartek | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-18 | 2018-08-19
2018-08-03 | Piątek | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 2018-08-26
2018-08-04 | Sobota | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-08-31
2018-08-05 | Niedziela
2018-08-06 | Poniedziałek | 2018-08-20: Wrzesień 2018
2018-08-07 | Wtorek | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N
2018-08-08 | Środa | 2018-08-25: 2018-09-01; 2018-08-26: 2018-09-02
2018-08-09 | Czwartek | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09
2018-08-10 | Piątek | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16
2018-08-11 | Sobota | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23
2018-08-12 | Niedziela | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30
2018-08-13 | Poniedziałek
2018-08-14 | Wtorek | 2018-09-24: Październik 2018
2018-08-15 | Środa | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N
2018-08-16 | Czwartek | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2018-10-06 | 2018-10-07
2018-08-17 | Piątek | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-13 | 2018-10-14
2018-08-18 | Sobota | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-20 | 2018-10-21
2018-08-19 | Niedziela | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-21 | 2018-10-28
2018-08-20 | Poniedziałek | 2018-10-15: 2018-10-29; 2018-10-16: 1900-01-29; 2018-10-17: 2018-10-31
2018-08-21 | Wtorek
2018-08-22 | Środa
2018-08-23 | Czwartek
2018-08-24 | Piątek
2018-08-25 | Sobota
2018-08-26 | Niedziela
2018-08-27 | Poniedziałek
2018-08-28 | Wtorek
2018-08-29 | Środa
2018-08-30 | Czwartek
2018-08-31 | Piątek
2018-09-01 | Sobota
2018-09-02 | Niedziela
2018-09-03 | Poniedziałek
2018-09-04 | Wtorek
2018-09-05 | Środa
2018-09-06 | Czwartek
2018-09-07 | Piątek
2018-09-08 | Sobota
2018-09-09 | Niedziela
2018-09-10 | Poniedziałek
2018-09-11 | Wtorek
2018-09-12 | Środa
2018-09-13 | Czwartek
2018-09-14 | Piątek
2018-09-15 | Sobota
2018-09-16 | Niedziela
2018-09-17 | Poniedziałek
2018-09-18 | Wtorek
2018-09-19 | Środa
2018-09-20 | Czwartek
2018-09-21 | Piątek
2018-09-22 | Sobota
2018-09-23 | Niedziela
2018-09-24 | Poniedziałek
2018-09-25 | Wtorek
2018-09-26 | Środa
2018-09-27 | Czwartek
2018-09-28 | Piątek
2018-09-29 | Sobota
2018-09-30 | Niedziela
2018-10-01 | Poniedziałek
2018-10-02 | Wtorek
2018-10-03 | Środa
2018-10-04 | Czwartek
2018-10-05 | Piątek
2018-10-06 | Sobota
2018-10-07 | Niedziela
2018-10-08 | Poniedziałek
2018-10-09 | Wtorek
2018-10-10 | Środa
2018-10-11 | Czwartek
2018-10-12 | Piątek
2018-10-13 | Sobota
2018-10-14 | Niedziela
2018-10-15 | Poniedziałek
2018-10-16 | Wtorek
2018-10-17 | Środa
2018-10-18 | Czwartek
2018-10-19 | Piątek
2018-10-20 | Sobota
2018-10-21 | Niedziela
2018-10-22 | Poniedziałek
2018-10-23 | Wtorek
2018-10-24 | Środa
2018-10-25 | Czwartek
2018-10-26 | Piątek
2018-10-27 | Sobota
2018-10-28 | Niedziela
2018-10-29 | Poniedziałek
2018-10-30 | Wtorek
2018-10-31 | Środa